## Slide 1
Управленческий проект
по формированию и развитию функциональной грамотности у педагогов и обучающихся
ТЕМА «Компетентный учитель - функционально грамотный ученик»
ОТ БАЗОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ К РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕНИЙ
15 ноября 2024 года

## Slide 2
Цель реализации проекта
Создание в образовательной организации среды, направленной на формирование функциональной грамотности обучающихся

## Slide 3
Задачи проекта
Провести мониторинг уровня развития функциональной грамотности обучающихся школы
Создать в образовательной организации модель управления формированием функциональной грамотности
Организовать обучающую деятельность для педагогов школы по формированию функциональной грамотности
Разработать и внедрить учебные курсы, направленные на формирование функциональной грамотности.
-Сформировать позитивное отношение всех участников образовательного процесса ( учителей, обучающихся, родителей) к проблеме формирования функциональной грамотности

## Slide 4
Перечень ожидаемых результатов реализации проекта
- Доля педагогов, использующих приёмы формирования функциональной грамотности 100 %
- Успешное участие в мониторинге качества образования регионального, всероссийского уровня
- Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах,
олимпиадах не менее 40 %
- Позитивное отношение всех участников образовательного процесса (учителей, обучающихся, родителей) к проблеме формирования функциональной грамотности

## Slide 5
Срок реализации проекта
этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта | сентябрь 2024 | октябрь 2024
2 этап. Реализация проекта | октябрь 2024 | май 2025
3 этап. Рефлексивно-оценочный | май 2025 | май 2026

## Slide 6
Основные риски реализации проекта
1. Недостаточная поддержка и понимание проекта родителями обучающихся.
2. Формальный подход к реализации проекта со стороны педагогов.

## Slide 7
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
управленческого проекта «Компетентный учитель - функционально грамотный ученик»
№ п/п | Наименование мероприятия проекта |  |  | Срок реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия |  | Исполнители мероприятия
1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта |  |  |  |  |  |  | 
1 | Создание проектной команды |  |  | 20.09 – 25.09.2024 | Создана проектная команда |  | Проектная команда
2 | Разработка и утверждение проекта «Компетентный учитель - функционально грамотный ученик» |  |  | 25.09 – 01.10.2024 | Паспорт школьного мероприятий проекта | проекта, план | Проектная команда
3 | Разработка дорожной карты проекта |  |  | 01.10-04.10.2024 | Дорожная карта реализации проекта |  | Проектная команда
4 | Определение проекта | ресурсного | обеспечения | 01.10-04.10.2024 | Определены ресурсы реализации проекта кадровые, информационные, -научно-методические. | для успешной | Проектная команда
5 | Стартовая диагностика уровня функциональной грамотности ( анализ комплексных работ, результатов выполнения ВПР, итогового собеседования) |  |  | 04.10-09.10.2024 | Справка по состоянию уровня функциональной грамотности обучающихся, определение затруднений. |  | Педагоги школы
6 | Мониторинг владения методиками формирования функциональной грамотности педагогами школы |  |  | 09.10.-15.10.2024 | Анализ владения педагогами школы методиками |  | Руководитель проекта
7 | Разработка программ внеурочной деятельности, направленных на формирование функциональной грамотности |  |  | сентябрь-октябрь 2024 | Программы внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности |  | Педагоги школы
8 | Разработка локальных актов |  |  | Октябрь 2024 | Положения школьных конкурсов, выставок |  | Проектная команда

## Slide 8
№ п/п | Наименование мероприятия проекта | Срок реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия | Исполнители мероприятия
2 этап. Реализация проекта |  |  |  | 
9 | Обучение педагогов методикам работы по формированию функциональной грамотности | Октябрь2024 – апрель 2025 | ДПО «Цифровая экосистема», «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения РФ» | Заместитель руководителя проекта
10 | Педагогический педсовет «Как формировать функциональную грамотность». | Январь 2024 | Количество педагогов, использующих методики в школе | Руководитель проекта
11 | Реализация программ внеурочной деятельности, направленных на формирование функциональной грамотности | Октябрь2024 – май 2025 | Количество обучающихся по программам внеурочной деятельности, направленных на формирование функциональной грамотности | Педагоги школы
12 | Организация работы педагогов и обучающихся школы с платформой РЭШ и Я класс | В течение года | Количество обучающихся, педагогов работающих на платформе РЭШ и Я класс | Педагоги школы
13 | Родительское собрание по вопросу «Влияние семьи на формирование интереса учащихся к чтению». | Ноябрь 2024 | Увеличение количества родителей, заинтересованных в реализации проекта | Директор школы, педагоги
14 | Организация школьных курсов повышения квалификации педагогов по работе с платформой РЭШ и Я класс | В течение года | Методические рекомендации для педагогов по работе с платформой РЭШ и Я класс | Управленческая команда
15 | Проведение школьной недели по функциональной грамотности, школьного этапа конкурса «Недетские игры» | 1 раз в год | Увеличение числа обучающихся, участвующих в неделе ФГ | Педагоги школы
16 | Информационная поддержка реализации проекта | Октябрь 2024- май 2025 | Представление хода реализации и результатов проекта на официальном сайте школы. | ответственный за работу сайта

## Slide 9
№ п/п | Наименование мероприятия проекта | Срок реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия | Исполнители мероприятия
3 этап. Рефлексивно-оценочный |  |  |  | 
17 | Проведение совещаний при директоре по анализу промежуточных результатов проекта | Декабрь 2024, Март 2025 Март 2026 | Обсуждены предварительные итоги и перспективы реализации проекта | Проектная команда
18 | Мониторинг и анализ реализации Плана мероприятий проекта | Май 2026 | Аналитическая справка по результатам реализации проекта | Проектная команда
19 | Представление практик по формированию и развитию функциональной грамотности в рамках практической конференции «Функциональная грамотность - вызов 21 века» | 1 раз в год | Представление опыта, принятие управленческих решений по результатам реализации проекта | Руководитель проекта